## Registros
ID | Contrato | Contratada | Semana Referência | Trabalhos Notáveis | Total Direto | Total Indireto | Pontos de Atenção | Valor Medido da Semana (R$) | Avanço Físico (%) | Ações Realizadas | Pluv. Segunda | Pluv. Terça | Pluv. Quarta | Pluv. Quinta | Pluv. Sexta | Pluv. Sábado | Pluv. Domingo | Criado Em | Atualizado Em
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000001 | CT-2024-001 | Construtora Alpha | 2026-05-11 | Início da concretagem dos pilares do bloco A. Mobilização de equipe de alvenaria. | 25 | 4 | Solo com umidade elevada na área do bloco B — aguardar condições para fundação. | 45000 | 12 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Chuva Parcial | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-05-15 09:30:00 | 2026-05-15 09:30:00
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000002 | CT-2024-001 | Construtora Alpha | 2026-05-18 | Concretagem dos pilares P1 a P8 concluída. Início da alvenaria de vedação bloco A. | 30 | 5 | Aguardar entrega de blocos cerâmicos prevista para próxima semana. | 52000 | 18 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Chuva Produtiva | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-05-22 10:00:00 | 2026-05-22 10:00:00
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000003 | CT-2024-001 | Construtora Alpha | 2026-05-25 | Alvenaria bloco A atingiu 3° pavimento. Concretagem da laje do 1° pavimento iniciada. | 34 | 7 | Verificar alinhamento das formas antes da concretagem da laje. | 61000 | 26 |  | Tempo Bom | Chuva Parcial | Chuva Parcial | Tempo Bom | Tempo Bom | Chuva Produtiva | Sem Expediente | 2026-05-29 11:15:00 | 2026-05-29 11:15:00
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000004 | CT-2024-001 | Construtora Alpha | 2026-06-01 | Laje do 1° pavimento concluída. Elevação da alvenaria do 2° pavimento em andamento. | 37 | 7 | Chuva intensa na quarta-feira causou paralisação de 4 horas. | 68000 | 34 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Chuva Improdutiva | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-06-05 09:45:00 | 2026-06-05 09:45:00
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000005 | CT-2024-001 | Construtora Alpha | 2026-06-08 | Alvenaria do 2° pavimento em ritmo acelerado. Preparação da armação para laje do 2° pavimento. | 0 | 0 | Nenhuma ocorrência relevante. | 0 | 48 | Concretagem de Pilares: 15% ¦ Alvenaria de Vedação: 12% ¦ Fundação — estacas: 5% | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Chuva Parcial | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-06-12 08:30:00 | 2026-06-24 09:26:15
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000001 | CT-2024-002 | Infratech Obras | 2026-05-11 | Início da montagem da estrutura metálica — tramo 1 a 3. | 11 | 1 | Entrega de perfis metálicos com 2 dias de atraso — fornecedor notificado. | 22000 | 8 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-05-15 14:00:00 | 2026-05-15 14:00:00
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000002 | CT-2024-002 | Infratech Obras | 2026-05-18 | Soldagem dos tramos 4 a 7. Içamento das vigas principais do vão central. | 13 | 1 | Incidência de raio na sexta-feira causou paralisação de 3 horas. | 28000 | 15 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Incidência de Raio | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-05-22 15:00:00 | 2026-05-22 15:00:00
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000003 | CT-2024-002 | Infratech Obras | 2026-05-25 | Conclusão do tramo principal. Início da pintura anticorrosiva na estrutura. | 13 | 1 | Chuva no sábado impediu trabalho de pintura — reprogramar para semana seguinte. | 31000 | 23 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Chuva Parcial | Tempo Bom | Tempo Bom | Chuva Improdutiva | Sem Expediente | 2026-05-29 13:30:00 | 2026-05-29 13:30:00
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000004 | CT-2024-002 | Infratech Obras | 2026-06-01 | Pintura anticorrosiva 70% concluída. Montagem das conexões de travamento. | 15 | 1 | Nenhuma ocorrência relevante. | 35000 | 31 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-06-05 10:00:00 | 2026-06-05 10:00:00
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000005 | CT-2024-002 | Infratech Obras | 2026-06-08 | Pintura anticorrosiva concluída. Início da instalação das telhas metálicas. | 13 | 1 | Atenção ao prazo de entrega das telhas — previsão de chegada na W25. | 38000 | 38 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Chuva Parcial | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-06-12 09:00:00 | 2026-06-12 09:00:00
b2c3d4e5-0007-4007-8007-700000000001 | CT-2024-007 | Infratech Obras | 2026-05-25 | Mobilização de maquinário e início da fresagem do trecho A — Av. Central entre estacas 10 e 25. | 7 | 1 | Sinalização viária reforçada — trecho com tráfego intenso. | 24000 | 6 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Chuva Parcial | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-05-29 16:00:00 | 2026-05-29 16:00:00
b2c3d4e5-0007-4007-8007-700000000002 | CT-2024-007 | Infratech Obras | 2026-06-01 | Fresagem do trecho A concluída. Aplicação de CBUQ (1ª camada) no trecho A — 420 m². | 11 | 2 | Temperatura do asfalto monitorada — conformidade com especificação técnica. | 38000 | 16 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Chuva Improdutiva | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-06-05 16:30:00 | 2026-06-05 16:30:00
b2c3d4e5-0007-4007-8007-700000000003 | CT-2024-007 | Infratech Obras | 2026-06-08 | Aplicação de CBUQ (2ª camada) trecho A concluída. Início da fresagem do trecho B — Rua das Flores. | 11 | 2 | Interferência com tubulação de gás no ponto E-07 — aguardar visita técnica da concessionária. | 45000 | 25 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Chuva Produtiva | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-06-12 11:00:00 | 2026-06-12 11:00:00
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000001 | CT-2024-003 | TechBuild Engenharia | 2026-05-11 | Mobilização da equipe de elétrica. Início do mapeamento de rotas de cabos. | 6 | 3 | Aguardar aprovação do projeto executivo para início das escavações. | 18000 | 5 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Chuva Parcial | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-05-15 16:00:00 | 2026-05-15 16:00:00
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000002 | CT-2024-003 | TechBuild Engenharia | 2026-05-18 | Escavação de valas trecho A concluída. Instalação do eletroduto PVC 100mm. | 8 | 3 | Solo argiloso no trecho B — necessário reforço de escoramento. | 25000 | 12 |  | Tempo Bom | Chuva Produtiva | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-05-22 16:30:00 | 2026-05-22 16:30:00
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000003 | CT-2024-003 | TechBuild Engenharia | 2026-05-25 | Lançamento de cabos de força no trecho A. Escavação do trecho B iniciada. | 9 | 3 | Interferência com tubulação de água no ponto 14 — aguardar relocação pela SAAE. | 32000 | 20 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Chuva Parcial | Chuva Parcial | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-05-29 14:00:00 | 2026-05-29 14:00:00
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000004 | CT-2024-003 | TechBuild Engenharia | 2026-06-01 | Cabos lançados no trecho B. Início das conexões no quadro de distribuição principal. | 10 | 4 | Interferência SAAE resolvida — retomada normal do trecho B. | 37000 | 28 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Chuva Produtiva | Sem Expediente | 2026-06-05 11:00:00 | 2026-06-05 11:00:00
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000005 | CT-2024-003 | TechBuild Engenharia | 2026-06-08 | Quadro de distribuição principal 80% conectado. Testes de continuidade nos cabos do trecho A aprovados. | 11 | 4 | Aguardar inspeção da concessionária para liberação da energização parcial. | 42000 | 35 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-06-12 10:00:00 | 2026-06-12 10:00:00
59cc07b3-b560-4667-a3d6-f17b885f5108 | DRG-2026-001 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-01-05 | Semana 1: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 14 | 3 |  | 280000 | 3 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-01-05 08:00:00 | 2026-01-05 08:00:00
fe8e9a8e-76e0-4da3-837b-a261c3cf6d8d | DRG-2026-001 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-01-19 | Semana 2: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 16 | 4 |  | 420000 | 8 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-01-19 08:00:00 | 2026-01-19 08:00:00
79ea902b-12b6-4c80-9bfd-7cafb324809e | DRG-2026-001 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-02-02 | Semana 3: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 18 | 4 |  | 560000 | 15 |  | Chuva Parcial | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-02-02 08:00:00 | 2026-02-02 08:00:00
dbda3c41-7946-490a-9bdf-40ed280019cd | DRG-2026-001 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-02-16 | Semana 4: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 20 | 5 |  | 650000 | 22 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-02-16 08:00:00 | 2026-02-16 08:00:00
63b663e0-1e5b-4b09-b65c-cecd2b668306 | DRG-2026-001 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-03-02 | Semana 5: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 22 | 5 |  | 720000 | 30 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-02 08:00:00
3b849d29-d5b7-418c-bd69-befbf94c4f54 | DRG-2026-001 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-03-16 | Semana 6: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 24 | 6 |  | 800000 | 40 |  | Chuva Forte | Tempo Bom | Tempo Bom | Chuva Parcial | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-16 08:00:00
5a39b610-b3ed-43a0-8fd3-f0db58baee56 | DRG-2026-001 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-03-30 | Semana 7: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 22 | 5 |  | 850000 | 50 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-03-30 08:00:00
05c08e12-f311-4ca0-aa28-23402750aad1 | DRG-2026-001 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-04-13 | Semana 8: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 20 | 4 |  | 780000 | 58 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-04-13 08:00:00 | 2026-04-13 08:00:00
0024a3ae-b2a6-4f4b-8d62-b962fc99d8a1 | DRG-2026-001 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-04-27 | Semana 9: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 18 | 4 |  | 720000 | 65 |  | Chuva Parcial | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-04-27 08:00:00 | 2026-04-27 08:00:00
22508f70-b834-45e3-923e-f2c93ef36f58 | DRG-2026-001 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-05-11 | Semana 10: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 16 | 3 |  | 680000 | 72 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-05-11 08:00:00 | 2026-05-11 08:00:00
c1c69539-469d-4a5c-8589-2b42150fe5b4 | DRG-2026-001 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-05-25 | Semana 11: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 14 | 3 |  | 580000 | 80 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-05-25 08:00:00 | 2026-05-25 08:00:00
98c472fd-6a81-4f04-8de3-c524ad26c4e8 | DRG-2026-001 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-06-08 | Semana 12: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 10 | 2 |  | 360000 | 87 |  | Chuva Parcial | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-06-08 08:00:00 | 2026-06-08 08:00:00
264e20f6-2e92-4680-8c8b-5201c4d77888 | NVL-2026-002 | Naval Engenharia SA | 2026-01-05 | Semana 1: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 20 | 4 |  | 180000 | 1 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-01-05 08:00:00 | 2026-01-05 08:00:00
1124b993-9790-4e66-8729-fae9563300bb | NVL-2026-002 | Naval Engenharia SA | 2026-01-19 | Semana 2: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 28 | 5 |  | 350000 | 4 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-01-19 08:00:00 | 2026-01-19 08:00:00
563a06c9-64b3-4cfd-8f1a-549661751447 | NVL-2026-002 | Naval Engenharia SA | 2026-02-02 | Semana 3: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 32 | 5 |  | 600000 | 10 |  | Chuva Parcial | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-02-02 08:00:00 | 2026-02-02 08:00:00
59e56c44-b484-4037-8faa-6645a74a8eeb | NVL-2026-002 | Naval Engenharia SA | 2026-02-16 | Semana 4: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 35 | 6 |  | 900000 | 18 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-02-16 08:00:00 | 2026-02-16 08:00:00
24a8356f-b569-4baf-b9d9-4cbf34d7475a | NVL-2026-002 | Naval Engenharia SA | 2026-03-02 | Semana 5: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 38 | 6 |  | 1200000 | 28 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-02 08:00:00
1e16c41c-0a75-4a37-966a-9c64b69834bf | NVL-2026-002 | Naval Engenharia SA | 2026-03-16 | Semana 6: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 40 | 7 |  | 1400000 | 38 |  | Chuva Forte | Tempo Bom | Tempo Bom | Chuva Parcial | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-16 08:00:00
01e7a5c0-f3ae-437e-88c6-42c93f7c8b86 | NVL-2026-002 | Naval Engenharia SA | 2026-03-30 | Semana 7: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 38 | 6 |  | 1600000 | 50 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-03-30 08:00:00
1bd21bb9-f445-4033-929c-eebd2a5eec14 | NVL-2026-002 | Naval Engenharia SA | 2026-04-13 | Semana 8: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 35 | 5 |  | 1500000 | 60 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-04-13 08:00:00 | 2026-04-13 08:00:00
6f3b502f-18e5-4509-8081-605c5a40f360 | NVL-2026-002 | Naval Engenharia SA | 2026-04-27 | Semana 9: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 30 | 5 |  | 1300000 | 68 |  | Chuva Parcial | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-04-27 08:00:00 | 2026-04-27 08:00:00
72573973-0acf-40e4-b0e6-a19dfddcd5c7 | NVL-2026-002 | Naval Engenharia SA | 2026-05-11 | Semana 10: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 25 | 4 |  | 1100000 | 75 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-05-11 08:00:00 | 2026-05-11 08:00:00
3c278cbc-e5f7-4108-a865-30401908dfcf | NVL-2026-002 | Naval Engenharia SA | 2026-05-25 | Semana 11: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 20 | 4 |  | 800000 | 82 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-05-25 08:00:00 | 2026-05-25 08:00:00
1de31c17-e6db-4ac4-aa00-faa61d1a1418 | NVL-2026-002 | Naval Engenharia SA | 2026-06-08 | Semana 12: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 14 | 3 |  | 400000 | 90 |  | Chuva Parcial | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-06-08 08:00:00 | 2026-06-08 08:00:00
8e964842-57a9-465b-817a-078b8c5d36e7 | OFF-2026-003 | Offshore Construcoes | 2026-01-05 | Semana 1: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 8 | 2 |  | 70000 | 2 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-01-05 08:00:00 | 2026-01-05 08:00:00
257ec212-c21a-4a1f-8461-d89e62d405c6 | OFF-2026-003 | Offshore Construcoes | 2026-01-19 | Semana 2: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 12 | 2 |  | 180000 | 6 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-01-19 08:00:00 | 2026-01-19 08:00:00
8858e3ab-5b83-492a-a705-f39dae7b1c8c | OFF-2026-003 | Offshore Construcoes | 2026-02-02 | Semana 3: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 14 | 3 |  | 300000 | 14 |  | Chuva Parcial | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-02-02 08:00:00 | 2026-02-02 08:00:00
813617a7-6b35-4b74-acae-ded49d33c807 | OFF-2026-003 | Offshore Construcoes | 2026-02-16 | Semana 4: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 16 | 3 |  | 420000 | 24 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-02-16 08:00:00 | 2026-02-16 08:00:00
33a59a68-9593-4564-a3bc-119d533ba269 | OFF-2026-003 | Offshore Construcoes | 2026-03-02 | Semana 5: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 18 | 3 |  | 520000 | 36 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-02 08:00:00
465c1948-ed87-4e13-9bfc-6a779707c8e0 | OFF-2026-003 | Offshore Construcoes | 2026-03-16 | Semana 6: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 18 | 3 |  | 580000 | 46 |  | Chuva Forte | Tempo Bom | Tempo Bom | Chuva Parcial | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-16 08:00:00
1f9ad375-8f71-4269-8337-466e3e096b39 | OFF-2026-003 | Offshore Construcoes | 2026-03-30 | Semana 7: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 16 | 3 |  | 600000 | 56 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-03-30 08:00:00
be5a0f5a-c850-41fe-a9e2-2f1f947cb5fd | OFF-2026-003 | Offshore Construcoes | 2026-04-13 | Semana 8: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 14 | 2 |  | 550000 | 66 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-04-13 08:00:00 | 2026-04-13 08:00:00
e24e9e92-db0a-415d-99f2-b61f051fa1c4 | OFF-2026-003 | Offshore Construcoes | 2026-04-27 | Semana 9: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 12 | 2 |  | 480000 | 74 |  | Chuva Parcial | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-04-27 08:00:00 | 2026-04-27 08:00:00
97725ca3-6879-491e-a99a-b481d46d6b1e | OFF-2026-003 | Offshore Construcoes | 2026-05-11 | Semana 10: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 10 | 2 |  | 400000 | 81 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-05-11 08:00:00 | 2026-05-11 08:00:00
08d06bd5-de50-45d0-8de3-7967a4e2104b | OFF-2026-003 | Offshore Construcoes | 2026-05-25 | Semana 11: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 9 | 2 |  | 320000 | 88 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-05-25 08:00:00 | 2026-05-25 08:00:00
7a9ac240-cd01-4f2b-b7ba-6be66908e2f6 | OFF-2026-003 | Offshore Construcoes | 2026-06-08 | Semana 12: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 7 | 1 |  | 200000 | 94 |  | Chuva Parcial | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-06-08 08:00:00 | 2026-06-08 08:00:00
b61c0a5e-2d0e-4ebb-a1cc-4bd5f80a4ef4 | HID-2026-004 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-01-05 | Semana 1: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 12 | 2 |  | 130000 | 3 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-01-05 08:00:00 | 2026-01-05 08:00:00
b635dd2c-c037-49e9-b5fc-c250885f9759 | HID-2026-004 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-01-19 | Semana 2: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 18 | 3 |  | 320000 | 10 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-01-19 08:00:00 | 2026-01-19 08:00:00
68e22c28-a2fb-4bee-b410-16fd67836954 | HID-2026-004 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-02-02 | Semana 3: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 20 | 3 |  | 500000 | 22 |  | Chuva Parcial | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-02-02 08:00:00 | 2026-02-02 08:00:00
131b3928-a7f5-42c8-be6f-78b500e7ca86 | HID-2026-004 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-02-16 | Semana 4: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 22 | 3 |  | 680000 | 35 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-02-16 08:00:00 | 2026-02-16 08:00:00
657a7c61-503c-4eaa-b077-ebd232f6e773 | HID-2026-004 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-03-02 | Semana 5: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 24 | 4 |  | 750000 | 48 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-02 08:00:00
e0c55ad7-0b73-406f-8005-82116df154e7 | HID-2026-004 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-03-16 | Semana 6: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 26 | 4 |  | 820000 | 60 |  | Chuva Forte | Tempo Bom | Tempo Bom | Chuva Parcial | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-16 08:00:00
354c0a5b-34ef-4ad9-9c63-7f698c154214 | HID-2026-004 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-03-30 | Semana 7: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 24 | 3 |  | 800000 | 70 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-03-30 08:00:00
201a8d0d-b3e8-46c8-be1b-acd43c89a34e | HID-2026-004 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-04-13 | Semana 8: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 22 | 3 |  | 720000 | 78 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-04-13 08:00:00 | 2026-04-13 08:00:00
b98e5cb2-532b-419c-bfb0-7b69f53cac04 | HID-2026-004 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-04-27 | Semana 9: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 20 | 2 |  | 650000 | 85 |  | Chuva Parcial | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-04-27 08:00:00 | 2026-04-27 08:00:00
d79e838a-eb8f-41c4-a714-1b7ba783dce1 | HID-2026-004 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-05-11 | Semana 10: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 18 | 2 |  | 580000 | 90 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-05-11 08:00:00 | 2026-05-11 08:00:00
d7aea354-62ba-41fc-8236-13261c7e2596 | HID-2026-004 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-05-25 | Semana 11: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 14 | 2 |  | 400000 | 95 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-05-25 08:00:00 | 2026-05-25 08:00:00
daac3b92-e6b2-4d99-8442-1da6c62498f7 | HID-2026-004 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-06-08 | Semana 12: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 10 | 1 |  | 200000 | 98 |  | Chuva Parcial | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-06-08 08:00:00 | 2026-06-08 08:00:00
749c7571-6161-4666-8d47-a774fa1621d9 | MRT-2026-005 | Maritima Obras SA | 2026-02-02 | Semana 3: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 12 | 2 |  | 80000 | 3 |  | Chuva Parcial | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-02-02 08:00:00 | 2026-02-02 08:00:00
f87bd715-33ec-4a34-9fb4-d74222b76242 | MRT-2026-005 | Maritima Obras SA | 2026-02-16 | Semana 4: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 16 | 3 |  | 200000 | 10 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-02-16 08:00:00 | 2026-02-16 08:00:00
b035e8e0-4f4c-4b4b-8175-498c0676eb49 | MRT-2026-005 | Maritima Obras SA | 2026-03-02 | Semana 5: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 18 | 3 |  | 380000 | 20 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-02 08:00:00
a20fce05-b33b-4335-831b-e9bd6967a213 | MRT-2026-005 | Maritima Obras SA | 2026-03-16 | Semana 6: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 20 | 3 |  | 560000 | 32 |  | Chuva Forte | Tempo Bom | Tempo Bom | Chuva Parcial | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-16 08:00:00
914930d9-5a01-4c0f-91cb-1a2fb27d391e | MRT-2026-005 | Maritima Obras SA | 2026-03-30 | Semana 7: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 22 | 4 |  | 750000 | 44 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-03-30 08:00:00
c1c0b666-591f-497c-abf7-b864f6516442 | MRT-2026-005 | Maritima Obras SA | 2026-04-13 | Semana 8: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 20 | 3 |  | 880000 | 56 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-04-13 08:00:00 | 2026-04-13 08:00:00
d064d153-cbe0-4d8d-aef4-9a220d89f2b0 | MRT-2026-005 | Maritima Obras SA | 2026-04-27 | Semana 9: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 18 | 3 |  | 920000 | 64 |  | Chuva Parcial | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-04-27 08:00:00 | 2026-04-27 08:00:00
9d7293cd-c07a-45e4-9b52-0d4205f14455 | MRT-2026-005 | Maritima Obras SA | 2026-05-11 | Semana 10: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 16 | 2 |  | 880000 | 71 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-05-11 08:00:00 | 2026-05-11 08:00:00
a073fefe-10c4-4fea-a0ca-d9898d63c6a3 | MRT-2026-005 | Maritima Obras SA | 2026-05-25 | Semana 11: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 14 | 2 |  | 800000 | 79 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-05-25 08:00:00 | 2026-05-25 08:00:00
af26b40c-84b3-488d-b33a-d7906015a26d | MRT-2026-005 | Maritima Obras SA | 2026-06-08 | Semana 12: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 12 | 2 |  | 600000 | 86 |  | Chuva Parcial | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-06-08 08:00:00 | 2026-06-08 08:00:00
9809f018-883f-4f50-bbd8-507fe97b35f2 | PRT-2026-006 | Porto Industrial Eng | 2026-01-05 | Semana 1: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 6 | 1 |  | 90000 | 2 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-01-05 08:00:00 | 2026-01-05 08:00:00
a0df842c-c8b8-4fa2-9049-f92347b67d1a | PRT-2026-006 | Porto Industrial Eng | 2026-01-19 | Semana 2: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 8 | 2 |  | 250000 | 8 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-01-19 08:00:00 | 2026-01-19 08:00:00
09305209-ce6e-4540-80fb-c1bd2a679e21 | PRT-2026-006 | Porto Industrial Eng | 2026-02-02 | Semana 3: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 10 | 2 |  | 450000 | 16 |  | Chuva Parcial | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-02-02 08:00:00 | 2026-02-02 08:00:00
41ce3706-3cc0-4f5d-abc0-0854fcedc467 | PRT-2026-006 | Porto Industrial Eng | 2026-02-16 | Semana 4: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 12 | 2 |  | 650000 | 26 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-02-16 08:00:00 | 2026-02-16 08:00:00
8dedade5-c98c-48ca-b107-a86a3bab771e | PRT-2026-006 | Porto Industrial Eng | 2026-03-02 | Semana 5: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 14 | 2 |  | 780000 | 38 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-02 08:00:00
2fead8d9-c2fc-45cf-84dc-2ece32393bfb | PRT-2026-006 | Porto Industrial Eng | 2026-03-16 | Semana 6: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 14 | 3 |  | 820000 | 50 |  | Chuva Forte | Tempo Bom | Tempo Bom | Chuva Parcial | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-16 08:00:00
0621dc4a-9897-4e03-83d3-26cfa2142931 | PRT-2026-006 | Porto Industrial Eng | 2026-03-30 | Semana 7: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 12 | 2 |  | 800000 | 60 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-03-30 08:00:00
27185dc0-a2c8-43a7-9c0c-884f3def8d59 | PRT-2026-006 | Porto Industrial Eng | 2026-04-13 | Semana 8: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 10 | 2 |  | 750000 | 68 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-04-13 08:00:00 | 2026-04-13 08:00:00
d2e6a962-2172-4cdd-9237-2f93ead2f306 | PRT-2026-006 | Porto Industrial Eng | 2026-04-27 | Semana 9: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 9 | 1 |  | 680000 | 74 |  | Chuva Parcial | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-04-27 08:00:00 | 2026-04-27 08:00:00
b3b6c0ac-076c-476f-ae89-9ce65508e2a4 | PRT-2026-006 | Porto Industrial Eng | 2026-05-11 | Semana 10: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 8 | 1 |  | 600000 | 80 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-05-11 08:00:00 | 2026-05-11 08:00:00
375a9593-b575-4bed-9e78-5cc702c753d4 | PRT-2026-006 | Porto Industrial Eng | 2026-05-25 | Semana 11: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 7 | 1 |  | 480000 | 86 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-05-25 08:00:00 | 2026-05-25 08:00:00
7d40b881-a0e3-47c3-92d5-4370cc87c3e0 | PRT-2026-006 | Porto Industrial Eng | 2026-06-08 | Semana 12: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 6 | 1 |  | 320000 | 91 |  | Chuva Parcial | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-06-08 08:00:00 | 2026-06-08 08:00:00
cf6b0095-a89b-47e9-84df-f35949558b49 | SUL-2026-007 | Sul Construtora Ltda | 2026-01-05 | Semana 1: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 8 | 2 |  | 200000 | 2 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-01-05 08:00:00 | 2026-01-05 08:00:00
db6dcb1f-b805-4cc7-9756-f3bfa7ed65e7 | SUL-2026-007 | Sul Construtora Ltda | 2026-01-19 | Semana 2: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 10 | 2 |  | 420000 | 6 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-01-19 08:00:00 | 2026-01-19 08:00:00
88d65d69-cc4e-4b15-9010-add6202750a1 | SUL-2026-007 | Sul Construtora Ltda | 2026-02-02 | Semana 3: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 12 | 3 |  | 750000 | 12 |  | Chuva Parcial | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-02-02 08:00:00 | 2026-02-02 08:00:00
4b013420-0e3b-4413-addc-827df75b2694 | SUL-2026-007 | Sul Construtora Ltda | 2026-02-16 | Semana 4: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 14 | 3 |  | 1050000 | 20 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-02-16 08:00:00 | 2026-02-16 08:00:00
5a4f2559-b7a6-4714-b470-c20f0268ef64 | SUL-2026-007 | Sul Construtora Ltda | 2026-03-02 | Semana 5: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 16 | 3 |  | 1300000 | 30 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-03-02 08:00:00 | 2026-03-02 08:00:00
02f81ab0-ac08-4cc7-9127-ea5fc52c4835 | SUL-2026-007 | Sul Construtora Ltda | 2026-03-16 | Semana 6: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 18 | 3 |  | 1550000 | 42 |  | Chuva Forte | Tempo Bom | Tempo Bom | Chuva Parcial | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-03-16 08:00:00 | 2026-03-16 08:00:00
9144c94b-d60f-4676-b791-491278ff179f | SUL-2026-007 | Sul Construtora Ltda | 2026-03-30 | Semana 7: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 16 | 3 |  | 1500000 | 54 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-03-30 08:00:00 | 2026-03-30 08:00:00
d9ea5729-e2f6-4e4c-9a88-12b9539855c1 | SUL-2026-007 | Sul Construtora Ltda | 2026-04-13 | Semana 8: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 14 | 2 |  | 1400000 | 64 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-04-13 08:00:00 | 2026-04-13 08:00:00
93f0c361-eb49-4e5b-89d6-0e8ae1e62cad | SUL-2026-007 | Sul Construtora Ltda | 2026-04-27 | Semana 9: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 12 | 2 |  | 1200000 | 72 |  | Chuva Parcial | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-04-27 08:00:00 | 2026-04-27 08:00:00
b6af04f8-743c-40a2-b5a1-2def1825303b | SUL-2026-007 | Sul Construtora Ltda | 2026-05-11 | Semana 10: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 10 | 2 |  | 1000000 | 79 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-05-11 08:00:00 | 2026-05-11 08:00:00
189151aa-585d-4154-9004-eec97b34a6f3 | SUL-2026-007 | Sul Construtora Ltda | 2026-05-25 | Semana 11: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 9 | 2 |  | 800000 | 85 |  | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-05-25 08:00:00 | 2026-05-25 08:00:00
4df35ba5-ad47-46e1-855d-a4175bcc2e1d | SUL-2026-007 | Sul Construtora Ltda | 2026-06-08 | Semana 12: Execucao normal das atividades previstas no cronograma. | 8 | 1 |  | 500000 | 90 |  | Chuva Parcial | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Tempo Bom | Sem Expediente | Sem Expediente | 2026-06-08 08:00:00 | 2026-06-08 08:00:00

## Histograma_Detalhado
ID Registro | Contratada | Semana Referência | Função | Quantidade | Tipo
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000001 | Construtora Alpha | 2026-05-11 | Pedreiro | 15 | direto
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000001 | Construtora Alpha | 2026-05-11 | Servente | 10 | direto
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000001 | Construtora Alpha | 2026-05-11 | Encarregado | 3 | indireto
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000001 | Construtora Alpha | 2026-05-11 | Mestre de Obras | 1 | indireto
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000002 | Construtora Alpha | 2026-05-18 | Pedreiro | 18 | direto
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000002 | Construtora Alpha | 2026-05-18 | Servente | 12 | direto
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000002 | Construtora Alpha | 2026-05-18 | Encarregado | 4 | indireto
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000002 | Construtora Alpha | 2026-05-18 | Mestre de Obras | 1 | indireto
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000003 | Construtora Alpha | 2026-05-25 | Pedreiro | 20 | direto
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000003 | Construtora Alpha | 2026-05-25 | Servente | 14 | direto
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000003 | Construtora Alpha | 2026-05-25 | Encarregado | 5 | indireto
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000003 | Construtora Alpha | 2026-05-25 | Mestre de Obras | 2 | indireto
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000004 | Construtora Alpha | 2026-06-01 | Pedreiro | 22 | direto
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000004 | Construtora Alpha | 2026-06-01 | Servente | 15 | direto
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000004 | Construtora Alpha | 2026-06-01 | Encarregado | 5 | indireto
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000004 | Construtora Alpha | 2026-06-01 | Mestre de Obras | 2 | indireto
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000001 | Infratech Obras | 2026-05-11 | Soldador | 8 | direto
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000001 | Infratech Obras | 2026-05-11 | Operador de Máquinas | 3 | direto
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000001 | Infratech Obras | 2026-05-11 | Técnico de Segurança | 1 | indireto
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000002 | Infratech Obras | 2026-05-18 | Soldador | 10 | direto
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000002 | Infratech Obras | 2026-05-18 | Operador de Máquinas | 3 | direto
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000002 | Infratech Obras | 2026-05-18 | Técnico de Segurança | 1 | indireto
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000003 | Infratech Obras | 2026-05-25 | Soldador | 10 | direto
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000003 | Infratech Obras | 2026-05-25 | Operador de Máquinas | 3 | direto
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000003 | Infratech Obras | 2026-05-25 | Técnico de Segurança | 1 | indireto
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000004 | Infratech Obras | 2026-06-01 | Soldador | 12 | direto
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000004 | Infratech Obras | 2026-06-01 | Operador de Máquinas | 3 | direto
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000004 | Infratech Obras | 2026-06-01 | Técnico de Segurança | 1 | indireto
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000005 | Infratech Obras | 2026-06-08 | Soldador | 11 | direto
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000005 | Infratech Obras | 2026-06-08 | Operador de Máquinas | 2 | direto
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000005 | Infratech Obras | 2026-06-08 | Técnico de Segurança | 1 | indireto
b2c3d4e5-0007-4007-8007-700000000001 | Infratech Obras | 2026-05-25 | Operador de Máquinas | 4 | direto
b2c3d4e5-0007-4007-8007-700000000001 | Infratech Obras | 2026-05-25 | Motorista | 3 | direto
b2c3d4e5-0007-4007-8007-700000000001 | Infratech Obras | 2026-05-25 | Encarregado | 1 | indireto
b2c3d4e5-0007-4007-8007-700000000002 | Infratech Obras | 2026-06-01 | Operador de Máquinas | 6 | direto
b2c3d4e5-0007-4007-8007-700000000002 | Infratech Obras | 2026-06-01 | Motorista | 5 | direto
b2c3d4e5-0007-4007-8007-700000000002 | Infratech Obras | 2026-06-01 | Encarregado | 2 | indireto
b2c3d4e5-0007-4007-8007-700000000003 | Infratech Obras | 2026-06-08 | Operador de Máquinas | 6 | direto
b2c3d4e5-0007-4007-8007-700000000003 | Infratech Obras | 2026-06-08 | Motorista | 5 | direto
b2c3d4e5-0007-4007-8007-700000000003 | Infratech Obras | 2026-06-08 | Encarregado | 2 | indireto
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000001 | TechBuild Engenharia | 2026-05-11 | Eletricista | 6 | direto
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000001 | TechBuild Engenharia | 2026-05-11 | Engenheiro Civil | 2 | indireto
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000001 | TechBuild Engenharia | 2026-05-11 | Técnico de Segurança | 1 | indireto
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000002 | TechBuild Engenharia | 2026-05-18 | Eletricista | 8 | direto
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000002 | TechBuild Engenharia | 2026-05-18 | Engenheiro Civil | 2 | indireto
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000002 | TechBuild Engenharia | 2026-05-18 | Técnico de Segurança | 1 | indireto
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000003 | TechBuild Engenharia | 2026-05-25 | Eletricista | 9 | direto
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000003 | TechBuild Engenharia | 2026-05-25 | Engenheiro Civil | 2 | indireto
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000003 | TechBuild Engenharia | 2026-05-25 | Técnico de Segurança | 1 | indireto
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000004 | TechBuild Engenharia | 2026-06-01 | Eletricista | 10 | direto
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000004 | TechBuild Engenharia | 2026-06-01 | Engenheiro Civil | 3 | indireto
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000004 | TechBuild Engenharia | 2026-06-01 | Técnico de Segurança | 1 | indireto
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000005 | TechBuild Engenharia | 2026-06-08 | Eletricista | 11 | direto
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000005 | TechBuild Engenharia | 2026-06-08 | Engenheiro Civil | 3 | indireto
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000005 | TechBuild Engenharia | 2026-06-08 | Técnico de Segurança | 1 | indireto
59cc07b3-b560-4667-a3d6-f17b885f5108 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-01-05 | Operario | 14 | direto
59cc07b3-b560-4667-a3d6-f17b885f5108 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-01-05 | Supervisor | 3 | indireto
fe8e9a8e-76e0-4da3-837b-a261c3cf6d8d | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-01-19 | Operario | 16 | direto
fe8e9a8e-76e0-4da3-837b-a261c3cf6d8d | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-01-19 | Supervisor | 4 | indireto
79ea902b-12b6-4c80-9bfd-7cafb324809e | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-02-02 | Operario | 18 | direto
79ea902b-12b6-4c80-9bfd-7cafb324809e | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-02-02 | Supervisor | 4 | indireto
dbda3c41-7946-490a-9bdf-40ed280019cd | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-02-16 | Operario | 20 | direto
dbda3c41-7946-490a-9bdf-40ed280019cd | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-02-16 | Supervisor | 5 | indireto
63b663e0-1e5b-4b09-b65c-cecd2b668306 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-03-02 | Operario | 22 | direto
63b663e0-1e5b-4b09-b65c-cecd2b668306 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-03-02 | Supervisor | 5 | indireto
3b849d29-d5b7-418c-bd69-befbf94c4f54 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-03-16 | Operario | 24 | direto
3b849d29-d5b7-418c-bd69-befbf94c4f54 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-03-16 | Supervisor | 6 | indireto
5a39b610-b3ed-43a0-8fd3-f0db58baee56 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-03-30 | Operario | 22 | direto
5a39b610-b3ed-43a0-8fd3-f0db58baee56 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-03-30 | Supervisor | 5 | indireto
05c08e12-f311-4ca0-aa28-23402750aad1 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-04-13 | Operario | 20 | direto
05c08e12-f311-4ca0-aa28-23402750aad1 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-04-13 | Supervisor | 4 | indireto
0024a3ae-b2a6-4f4b-8d62-b962fc99d8a1 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-04-27 | Operario | 18 | direto
0024a3ae-b2a6-4f4b-8d62-b962fc99d8a1 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-04-27 | Supervisor | 4 | indireto
22508f70-b834-45e3-923e-f2c93ef36f58 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-05-11 | Operario | 16 | direto
22508f70-b834-45e3-923e-f2c93ef36f58 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-05-11 | Supervisor | 3 | indireto
c1c69539-469d-4a5c-8589-2b42150fe5b4 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-05-25 | Operario | 14 | direto
c1c69539-469d-4a5c-8589-2b42150fe5b4 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-05-25 | Supervisor | 3 | indireto
98c472fd-6a81-4f04-8de3-c524ad26c4e8 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-06-08 | Operario | 10 | direto
98c472fd-6a81-4f04-8de3-c524ad26c4e8 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-06-08 | Supervisor | 2 | indireto
264e20f6-2e92-4680-8c8b-5201c4d77888 | Naval Engenharia SA | 2026-01-05 | Operario | 20 | direto
264e20f6-2e92-4680-8c8b-5201c4d77888 | Naval Engenharia SA | 2026-01-05 | Supervisor | 4 | indireto
1124b993-9790-4e66-8729-fae9563300bb | Naval Engenharia SA | 2026-01-19 | Operario | 28 | direto
1124b993-9790-4e66-8729-fae9563300bb | Naval Engenharia SA | 2026-01-19 | Supervisor | 5 | indireto
563a06c9-64b3-4cfd-8f1a-549661751447 | Naval Engenharia SA | 2026-02-02 | Operario | 32 | direto
563a06c9-64b3-4cfd-8f1a-549661751447 | Naval Engenharia SA | 2026-02-02 | Supervisor | 5 | indireto
59e56c44-b484-4037-8faa-6645a74a8eeb | Naval Engenharia SA | 2026-02-16 | Operario | 35 | direto
59e56c44-b484-4037-8faa-6645a74a8eeb | Naval Engenharia SA | 2026-02-16 | Supervisor | 6 | indireto
24a8356f-b569-4baf-b9d9-4cbf34d7475a | Naval Engenharia SA | 2026-03-02 | Operario | 38 | direto
24a8356f-b569-4baf-b9d9-4cbf34d7475a | Naval Engenharia SA | 2026-03-02 | Supervisor | 6 | indireto
1e16c41c-0a75-4a37-966a-9c64b69834bf | Naval Engenharia SA | 2026-03-16 | Operario | 40 | direto
1e16c41c-0a75-4a37-966a-9c64b69834bf | Naval Engenharia SA | 2026-03-16 | Supervisor | 7 | indireto
01e7a5c0-f3ae-437e-88c6-42c93f7c8b86 | Naval Engenharia SA | 2026-03-30 | Operario | 38 | direto
01e7a5c0-f3ae-437e-88c6-42c93f7c8b86 | Naval Engenharia SA | 2026-03-30 | Supervisor | 6 | indireto
1bd21bb9-f445-4033-929c-eebd2a5eec14 | Naval Engenharia SA | 2026-04-13 | Operario | 35 | direto
1bd21bb9-f445-4033-929c-eebd2a5eec14 | Naval Engenharia SA | 2026-04-13 | Supervisor | 5 | indireto
6f3b502f-18e5-4509-8081-605c5a40f360 | Naval Engenharia SA | 2026-04-27 | Operario | 30 | direto
6f3b502f-18e5-4509-8081-605c5a40f360 | Naval Engenharia SA | 2026-04-27 | Supervisor | 5 | indireto
72573973-0acf-40e4-b0e6-a19dfddcd5c7 | Naval Engenharia SA | 2026-05-11 | Operario | 25 | direto
72573973-0acf-40e4-b0e6-a19dfddcd5c7 | Naval Engenharia SA | 2026-05-11 | Supervisor | 4 | indireto
3c278cbc-e5f7-4108-a865-30401908dfcf | Naval Engenharia SA | 2026-05-25 | Operario | 20 | direto
3c278cbc-e5f7-4108-a865-30401908dfcf | Naval Engenharia SA | 2026-05-25 | Supervisor | 4 | indireto
1de31c17-e6db-4ac4-aa00-faa61d1a1418 | Naval Engenharia SA | 2026-06-08 | Operario | 14 | direto
1de31c17-e6db-4ac4-aa00-faa61d1a1418 | Naval Engenharia SA | 2026-06-08 | Supervisor | 3 | indireto
8e964842-57a9-465b-817a-078b8c5d36e7 | Offshore Construcoes | 2026-01-05 | Operario | 8 | direto
8e964842-57a9-465b-817a-078b8c5d36e7 | Offshore Construcoes | 2026-01-05 | Supervisor | 2 | indireto
257ec212-c21a-4a1f-8461-d89e62d405c6 | Offshore Construcoes | 2026-01-19 | Operario | 12 | direto
257ec212-c21a-4a1f-8461-d89e62d405c6 | Offshore Construcoes | 2026-01-19 | Supervisor | 2 | indireto
8858e3ab-5b83-492a-a705-f39dae7b1c8c | Offshore Construcoes | 2026-02-02 | Operario | 14 | direto
8858e3ab-5b83-492a-a705-f39dae7b1c8c | Offshore Construcoes | 2026-02-02 | Supervisor | 3 | indireto
813617a7-6b35-4b74-acae-ded49d33c807 | Offshore Construcoes | 2026-02-16 | Operario | 16 | direto
813617a7-6b35-4b74-acae-ded49d33c807 | Offshore Construcoes | 2026-02-16 | Supervisor | 3 | indireto
33a59a68-9593-4564-a3bc-119d533ba269 | Offshore Construcoes | 2026-03-02 | Operario | 18 | direto
33a59a68-9593-4564-a3bc-119d533ba269 | Offshore Construcoes | 2026-03-02 | Supervisor | 3 | indireto
465c1948-ed87-4e13-9bfc-6a779707c8e0 | Offshore Construcoes | 2026-03-16 | Operario | 18 | direto
465c1948-ed87-4e13-9bfc-6a779707c8e0 | Offshore Construcoes | 2026-03-16 | Supervisor | 3 | indireto
1f9ad375-8f71-4269-8337-466e3e096b39 | Offshore Construcoes | 2026-03-30 | Operario | 16 | direto
1f9ad375-8f71-4269-8337-466e3e096b39 | Offshore Construcoes | 2026-03-30 | Supervisor | 3 | indireto
be5a0f5a-c850-41fe-a9e2-2f1f947cb5fd | Offshore Construcoes | 2026-04-13 | Operario | 14 | direto
be5a0f5a-c850-41fe-a9e2-2f1f947cb5fd | Offshore Construcoes | 2026-04-13 | Supervisor | 2 | indireto
e24e9e92-db0a-415d-99f2-b61f051fa1c4 | Offshore Construcoes | 2026-04-27 | Operario | 12 | direto
e24e9e92-db0a-415d-99f2-b61f051fa1c4 | Offshore Construcoes | 2026-04-27 | Supervisor | 2 | indireto
97725ca3-6879-491e-a99a-b481d46d6b1e | Offshore Construcoes | 2026-05-11 | Operario | 10 | direto
97725ca3-6879-491e-a99a-b481d46d6b1e | Offshore Construcoes | 2026-05-11 | Supervisor | 2 | indireto
08d06bd5-de50-45d0-8de3-7967a4e2104b | Offshore Construcoes | 2026-05-25 | Operario | 9 | direto
08d06bd5-de50-45d0-8de3-7967a4e2104b | Offshore Construcoes | 2026-05-25 | Supervisor | 2 | indireto
7a9ac240-cd01-4f2b-b7ba-6be66908e2f6 | Offshore Construcoes | 2026-06-08 | Operario | 7 | direto
7a9ac240-cd01-4f2b-b7ba-6be66908e2f6 | Offshore Construcoes | 2026-06-08 | Supervisor | 1 | indireto
b61c0a5e-2d0e-4ebb-a1cc-4bd5f80a4ef4 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-01-05 | Operario | 12 | direto
b61c0a5e-2d0e-4ebb-a1cc-4bd5f80a4ef4 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-01-05 | Supervisor | 2 | indireto
b635dd2c-c037-49e9-b5fc-c250885f9759 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-01-19 | Operario | 18 | direto
b635dd2c-c037-49e9-b5fc-c250885f9759 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-01-19 | Supervisor | 3 | indireto
68e22c28-a2fb-4bee-b410-16fd67836954 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-02-02 | Operario | 20 | direto
68e22c28-a2fb-4bee-b410-16fd67836954 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-02-02 | Supervisor | 3 | indireto
131b3928-a7f5-42c8-be6f-78b500e7ca86 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-02-16 | Operario | 22 | direto
131b3928-a7f5-42c8-be6f-78b500e7ca86 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-02-16 | Supervisor | 3 | indireto
657a7c61-503c-4eaa-b077-ebd232f6e773 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-03-02 | Operario | 24 | direto
657a7c61-503c-4eaa-b077-ebd232f6e773 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-03-02 | Supervisor | 4 | indireto
e0c55ad7-0b73-406f-8005-82116df154e7 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-03-16 | Operario | 26 | direto
e0c55ad7-0b73-406f-8005-82116df154e7 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-03-16 | Supervisor | 4 | indireto
354c0a5b-34ef-4ad9-9c63-7f698c154214 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-03-30 | Operario | 24 | direto
354c0a5b-34ef-4ad9-9c63-7f698c154214 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-03-30 | Supervisor | 3 | indireto
201a8d0d-b3e8-46c8-be1b-acd43c89a34e | Hidro Estruturas Ltda | 2026-04-13 | Operario | 22 | direto
201a8d0d-b3e8-46c8-be1b-acd43c89a34e | Hidro Estruturas Ltda | 2026-04-13 | Supervisor | 3 | indireto
b98e5cb2-532b-419c-bfb0-7b69f53cac04 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-04-27 | Operario | 20 | direto
b98e5cb2-532b-419c-bfb0-7b69f53cac04 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-04-27 | Supervisor | 2 | indireto
d79e838a-eb8f-41c4-a714-1b7ba783dce1 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-05-11 | Operario | 18 | direto
d79e838a-eb8f-41c4-a714-1b7ba783dce1 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-05-11 | Supervisor | 2 | indireto
d7aea354-62ba-41fc-8236-13261c7e2596 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-05-25 | Operario | 14 | direto
d7aea354-62ba-41fc-8236-13261c7e2596 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-05-25 | Supervisor | 2 | indireto
daac3b92-e6b2-4d99-8442-1da6c62498f7 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-06-08 | Operario | 10 | direto
daac3b92-e6b2-4d99-8442-1da6c62498f7 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-06-08 | Supervisor | 1 | indireto
749c7571-6161-4666-8d47-a774fa1621d9 | Maritima Obras SA | 2026-02-02 | Operario | 12 | direto
749c7571-6161-4666-8d47-a774fa1621d9 | Maritima Obras SA | 2026-02-02 | Supervisor | 2 | indireto
f87bd715-33ec-4a34-9fb4-d74222b76242 | Maritima Obras SA | 2026-02-16 | Operario | 16 | direto
f87bd715-33ec-4a34-9fb4-d74222b76242 | Maritima Obras SA | 2026-02-16 | Supervisor | 3 | indireto
b035e8e0-4f4c-4b4b-8175-498c0676eb49 | Maritima Obras SA | 2026-03-02 | Operario | 18 | direto
b035e8e0-4f4c-4b4b-8175-498c0676eb49 | Maritima Obras SA | 2026-03-02 | Supervisor | 3 | indireto
a20fce05-b33b-4335-831b-e9bd6967a213 | Maritima Obras SA | 2026-03-16 | Operario | 20 | direto
a20fce05-b33b-4335-831b-e9bd6967a213 | Maritima Obras SA | 2026-03-16 | Supervisor | 3 | indireto
914930d9-5a01-4c0f-91cb-1a2fb27d391e | Maritima Obras SA | 2026-03-30 | Operario | 22 | direto
914930d9-5a01-4c0f-91cb-1a2fb27d391e | Maritima Obras SA | 2026-03-30 | Supervisor | 4 | indireto
c1c0b666-591f-497c-abf7-b864f6516442 | Maritima Obras SA | 2026-04-13 | Operario | 20 | direto
c1c0b666-591f-497c-abf7-b864f6516442 | Maritima Obras SA | 2026-04-13 | Supervisor | 3 | indireto
d064d153-cbe0-4d8d-aef4-9a220d89f2b0 | Maritima Obras SA | 2026-04-27 | Operario | 18 | direto
d064d153-cbe0-4d8d-aef4-9a220d89f2b0 | Maritima Obras SA | 2026-04-27 | Supervisor | 3 | indireto
9d7293cd-c07a-45e4-9b52-0d4205f14455 | Maritima Obras SA | 2026-05-11 | Operario | 16 | direto
9d7293cd-c07a-45e4-9b52-0d4205f14455 | Maritima Obras SA | 2026-05-11 | Supervisor | 2 | indireto
a073fefe-10c4-4fea-a0ca-d9898d63c6a3 | Maritima Obras SA | 2026-05-25 | Operario | 14 | direto
a073fefe-10c4-4fea-a0ca-d9898d63c6a3 | Maritima Obras SA | 2026-05-25 | Supervisor | 2 | indireto
af26b40c-84b3-488d-b33a-d7906015a26d | Maritima Obras SA | 2026-06-08 | Operario | 12 | direto
af26b40c-84b3-488d-b33a-d7906015a26d | Maritima Obras SA | 2026-06-08 | Supervisor | 2 | indireto
9809f018-883f-4f50-bbd8-507fe97b35f2 | Porto Industrial Eng | 2026-01-05 | Operario | 6 | direto
9809f018-883f-4f50-bbd8-507fe97b35f2 | Porto Industrial Eng | 2026-01-05 | Supervisor | 1 | indireto
a0df842c-c8b8-4fa2-9049-f92347b67d1a | Porto Industrial Eng | 2026-01-19 | Operario | 8 | direto
a0df842c-c8b8-4fa2-9049-f92347b67d1a | Porto Industrial Eng | 2026-01-19 | Supervisor | 2 | indireto
09305209-ce6e-4540-80fb-c1bd2a679e21 | Porto Industrial Eng | 2026-02-02 | Operario | 10 | direto
09305209-ce6e-4540-80fb-c1bd2a679e21 | Porto Industrial Eng | 2026-02-02 | Supervisor | 2 | indireto
41ce3706-3cc0-4f5d-abc0-0854fcedc467 | Porto Industrial Eng | 2026-02-16 | Operario | 12 | direto
41ce3706-3cc0-4f5d-abc0-0854fcedc467 | Porto Industrial Eng | 2026-02-16 | Supervisor | 2 | indireto
8dedade5-c98c-48ca-b107-a86a3bab771e | Porto Industrial Eng | 2026-03-02 | Operario | 14 | direto
8dedade5-c98c-48ca-b107-a86a3bab771e | Porto Industrial Eng | 2026-03-02 | Supervisor | 2 | indireto
2fead8d9-c2fc-45cf-84dc-2ece32393bfb | Porto Industrial Eng | 2026-03-16 | Operario | 14 | direto
2fead8d9-c2fc-45cf-84dc-2ece32393bfb | Porto Industrial Eng | 2026-03-16 | Supervisor | 3 | indireto
0621dc4a-9897-4e03-83d3-26cfa2142931 | Porto Industrial Eng | 2026-03-30 | Operario | 12 | direto
0621dc4a-9897-4e03-83d3-26cfa2142931 | Porto Industrial Eng | 2026-03-30 | Supervisor | 2 | indireto
27185dc0-a2c8-43a7-9c0c-884f3def8d59 | Porto Industrial Eng | 2026-04-13 | Operario | 10 | direto
27185dc0-a2c8-43a7-9c0c-884f3def8d59 | Porto Industrial Eng | 2026-04-13 | Supervisor | 2 | indireto
d2e6a962-2172-4cdd-9237-2f93ead2f306 | Porto Industrial Eng | 2026-04-27 | Operario | 9 | direto
d2e6a962-2172-4cdd-9237-2f93ead2f306 | Porto Industrial Eng | 2026-04-27 | Supervisor | 1 | indireto
b3b6c0ac-076c-476f-ae89-9ce65508e2a4 | Porto Industrial Eng | 2026-05-11 | Operario | 8 | direto
b3b6c0ac-076c-476f-ae89-9ce65508e2a4 | Porto Industrial Eng | 2026-05-11 | Supervisor | 1 | indireto
375a9593-b575-4bed-9e78-5cc702c753d4 | Porto Industrial Eng | 2026-05-25 | Operario | 7 | direto
375a9593-b575-4bed-9e78-5cc702c753d4 | Porto Industrial Eng | 2026-05-25 | Supervisor | 1 | indireto
7d40b881-a0e3-47c3-92d5-4370cc87c3e0 | Porto Industrial Eng | 2026-06-08 | Operario | 6 | direto
7d40b881-a0e3-47c3-92d5-4370cc87c3e0 | Porto Industrial Eng | 2026-06-08 | Supervisor | 1 | indireto
cf6b0095-a89b-47e9-84df-f35949558b49 | Sul Construtora Ltda | 2026-01-05 | Operario | 8 | direto
cf6b0095-a89b-47e9-84df-f35949558b49 | Sul Construtora Ltda | 2026-01-05 | Supervisor | 2 | indireto
db6dcb1f-b805-4cc7-9756-f3bfa7ed65e7 | Sul Construtora Ltda | 2026-01-19 | Operario | 10 | direto
db6dcb1f-b805-4cc7-9756-f3bfa7ed65e7 | Sul Construtora Ltda | 2026-01-19 | Supervisor | 2 | indireto
88d65d69-cc4e-4b15-9010-add6202750a1 | Sul Construtora Ltda | 2026-02-02 | Operario | 12 | direto
88d65d69-cc4e-4b15-9010-add6202750a1 | Sul Construtora Ltda | 2026-02-02 | Supervisor | 3 | indireto
4b013420-0e3b-4413-addc-827df75b2694 | Sul Construtora Ltda | 2026-02-16 | Operario | 14 | direto
4b013420-0e3b-4413-addc-827df75b2694 | Sul Construtora Ltda | 2026-02-16 | Supervisor | 3 | indireto
5a4f2559-b7a6-4714-b470-c20f0268ef64 | Sul Construtora Ltda | 2026-03-02 | Operario | 16 | direto
5a4f2559-b7a6-4714-b470-c20f0268ef64 | Sul Construtora Ltda | 2026-03-02 | Supervisor | 3 | indireto
02f81ab0-ac08-4cc7-9127-ea5fc52c4835 | Sul Construtora Ltda | 2026-03-16 | Operario | 18 | direto
02f81ab0-ac08-4cc7-9127-ea5fc52c4835 | Sul Construtora Ltda | 2026-03-16 | Supervisor | 3 | indireto
9144c94b-d60f-4676-b791-491278ff179f | Sul Construtora Ltda | 2026-03-30 | Operario | 16 | direto
9144c94b-d60f-4676-b791-491278ff179f | Sul Construtora Ltda | 2026-03-30 | Supervisor | 3 | indireto
d9ea5729-e2f6-4e4c-9a88-12b9539855c1 | Sul Construtora Ltda | 2026-04-13 | Operario | 14 | direto
d9ea5729-e2f6-4e4c-9a88-12b9539855c1 | Sul Construtora Ltda | 2026-04-13 | Supervisor | 2 | indireto
93f0c361-eb49-4e5b-89d6-0e8ae1e62cad | Sul Construtora Ltda | 2026-04-27 | Operario | 12 | direto
93f0c361-eb49-4e5b-89d6-0e8ae1e62cad | Sul Construtora Ltda | 2026-04-27 | Supervisor | 2 | indireto
b6af04f8-743c-40a2-b5a1-2def1825303b | Sul Construtora Ltda | 2026-05-11 | Operario | 10 | direto
b6af04f8-743c-40a2-b5a1-2def1825303b | Sul Construtora Ltda | 2026-05-11 | Supervisor | 2 | indireto
189151aa-585d-4154-9004-eec97b34a6f3 | Sul Construtora Ltda | 2026-05-25 | Operario | 9 | direto
189151aa-585d-4154-9004-eec97b34a6f3 | Sul Construtora Ltda | 2026-05-25 | Supervisor | 2 | indireto
4df35ba5-ad47-46e1-855d-a4175bcc2e1d | Sul Construtora Ltda | 2026-06-08 | Operario | 8 | direto
4df35ba5-ad47-46e1-855d-a4175bcc2e1d | Sul Construtora Ltda | 2026-06-08 | Supervisor | 1 | indireto

## Equipamentos_Detalhados
ID Registro | Contratada | Semana Referência | Equipamento | Quantidade
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000001 | Construtora Alpha | 2026-05-11 | Betoneira | 2
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000001 | Construtora Alpha | 2026-05-11 | Andaime Tubular | 10
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000002 | Construtora Alpha | 2026-05-18 | Betoneira | 3
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000002 | Construtora Alpha | 2026-05-18 | Andaime Tubular | 15
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000002 | Construtora Alpha | 2026-05-18 | Caminhão Munck | 1
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000003 | Construtora Alpha | 2026-05-25 | Betoneira | 3
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000003 | Construtora Alpha | 2026-05-25 | Andaime Tubular | 20
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000003 | Construtora Alpha | 2026-05-25 | Guindaste sobre Esteiras | 1
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000004 | Construtora Alpha | 2026-06-01 | Betoneira | 4
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000004 | Construtora Alpha | 2026-06-01 | Andaime Tubular | 25
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000004 | Construtora Alpha | 2026-06-01 | Guindaste sobre Esteiras | 1
a1b2c3d4-0001-4001-8001-100000000004 | Construtora Alpha | 2026-06-01 | Compactador de Placa | 2
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000001 | Infratech Obras | 2026-05-11 | Guindaste sobre Esteiras | 1
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000001 | Infratech Obras | 2026-05-11 | Máquina de Solda | 4
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000002 | Infratech Obras | 2026-05-18 | Guindaste sobre Esteiras | 1
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000002 | Infratech Obras | 2026-05-18 | Máquina de Solda | 5
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000002 | Infratech Obras | 2026-05-18 | Plataforma Elevatória | 2
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000003 | Infratech Obras | 2026-05-25 | Guindaste sobre Esteiras | 1
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000003 | Infratech Obras | 2026-05-25 | Máquina de Solda | 4
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000003 | Infratech Obras | 2026-05-25 | Plataforma Elevatória | 2
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000004 | Infratech Obras | 2026-06-01 | Guindaste sobre Esteiras | 1
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000004 | Infratech Obras | 2026-06-01 | Máquina de Solda | 5
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000004 | Infratech Obras | 2026-06-01 | Plataforma Elevatória | 3
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000005 | Infratech Obras | 2026-06-08 | Guindaste sobre Esteiras | 1
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000005 | Infratech Obras | 2026-06-08 | Plataforma Elevatória | 3
b2c3d4e5-0002-4002-8002-200000000005 | Infratech Obras | 2026-06-08 | Rolo Compactador Liso | 1
b2c3d4e5-0007-4007-8007-700000000001 | Infratech Obras | 2026-05-25 | Motoniveladora (Patrol) | 1
b2c3d4e5-0007-4007-8007-700000000001 | Infratech Obras | 2026-05-25 | Rolo Compactador Liso | 2
b2c3d4e5-0007-4007-8007-700000000001 | Infratech Obras | 2026-05-25 | Caminhão Basculante | 3
b2c3d4e5-0007-4007-8007-700000000002 | Infratech Obras | 2026-06-01 | Motoniveladora (Patrol) | 1
b2c3d4e5-0007-4007-8007-700000000002 | Infratech Obras | 2026-06-01 | Rolo Compactador Liso | 2
b2c3d4e5-0007-4007-8007-700000000002 | Infratech Obras | 2026-06-01 | Rolo Vibratório | 1
b2c3d4e5-0007-4007-8007-700000000002 | Infratech Obras | 2026-06-01 | Caminhão Basculante | 5
b2c3d4e5-0007-4007-8007-700000000003 | Infratech Obras | 2026-06-08 | Motoniveladora (Patrol) | 1
b2c3d4e5-0007-4007-8007-700000000003 | Infratech Obras | 2026-06-08 | Rolo Compactador Liso | 2
b2c3d4e5-0007-4007-8007-700000000003 | Infratech Obras | 2026-06-08 | Rolo Vibratório | 1
b2c3d4e5-0007-4007-8007-700000000003 | Infratech Obras | 2026-06-08 | Caminhão Basculante | 5
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000001 | TechBuild Engenharia | 2026-05-11 | Caminhão Munck | 1
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000001 | TechBuild Engenharia | 2026-05-11 | Compactador de Placa | 1
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000002 | TechBuild Engenharia | 2026-05-18 | Retroescavadeira | 1
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000002 | TechBuild Engenharia | 2026-05-18 | Caminhão Munck | 1
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000002 | TechBuild Engenharia | 2026-05-18 | Compactador de Placa | 2
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000003 | TechBuild Engenharia | 2026-05-25 | Retroescavadeira | 1
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000003 | TechBuild Engenharia | 2026-05-25 | Caminhão Munck | 1
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000003 | TechBuild Engenharia | 2026-05-25 | Compactador de Placa | 2
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000004 | TechBuild Engenharia | 2026-06-01 | Retroescavadeira | 1
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000004 | TechBuild Engenharia | 2026-06-01 | Caminhão Munck | 1
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000004 | TechBuild Engenharia | 2026-06-01 | Plataforma Elevatória | 1
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000005 | TechBuild Engenharia | 2026-06-08 | Plataforma Elevatória | 2
c3d4e5f6-0003-4003-8003-300000000005 | TechBuild Engenharia | 2026-06-08 | Caminhão Munck | 1
59cc07b3-b560-4667-a3d6-f17b885f5108 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-01-05 | Equipamento A | 2
fe8e9a8e-76e0-4da3-837b-a261c3cf6d8d | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-01-19 | Equipamento A | 2
79ea902b-12b6-4c80-9bfd-7cafb324809e | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-02-02 | Equipamento A | 2
dbda3c41-7946-490a-9bdf-40ed280019cd | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-02-16 | Equipamento A | 2
63b663e0-1e5b-4b09-b65c-cecd2b668306 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-03-02 | Equipamento A | 2
3b849d29-d5b7-418c-bd69-befbf94c4f54 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-03-16 | Equipamento A | 2
5a39b610-b3ed-43a0-8fd3-f0db58baee56 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-03-30 | Equipamento A | 2
05c08e12-f311-4ca0-aa28-23402750aad1 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-04-13 | Equipamento A | 2
0024a3ae-b2a6-4f4b-8d62-b962fc99d8a1 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-04-27 | Equipamento A | 2
22508f70-b834-45e3-923e-f2c93ef36f58 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-05-11 | Equipamento A | 2
c1c69539-469d-4a5c-8589-2b42150fe5b4 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-05-25 | Equipamento A | 2
98c472fd-6a81-4f04-8de3-c524ad26c4e8 | Dragagem Portuaria Ltda | 2026-06-08 | Equipamento A | 2
264e20f6-2e92-4680-8c8b-5201c4d77888 | Naval Engenharia SA | 2026-01-05 | Equipamento A | 2
1124b993-9790-4e66-8729-fae9563300bb | Naval Engenharia SA | 2026-01-19 | Equipamento A | 2
563a06c9-64b3-4cfd-8f1a-549661751447 | Naval Engenharia SA | 2026-02-02 | Equipamento A | 2
59e56c44-b484-4037-8faa-6645a74a8eeb | Naval Engenharia SA | 2026-02-16 | Equipamento A | 2
24a8356f-b569-4baf-b9d9-4cbf34d7475a | Naval Engenharia SA | 2026-03-02 | Equipamento A | 2
1e16c41c-0a75-4a37-966a-9c64b69834bf | Naval Engenharia SA | 2026-03-16 | Equipamento A | 2
01e7a5c0-f3ae-437e-88c6-42c93f7c8b86 | Naval Engenharia SA | 2026-03-30 | Equipamento A | 2
1bd21bb9-f445-4033-929c-eebd2a5eec14 | Naval Engenharia SA | 2026-04-13 | Equipamento A | 2
6f3b502f-18e5-4509-8081-605c5a40f360 | Naval Engenharia SA | 2026-04-27 | Equipamento A | 2
72573973-0acf-40e4-b0e6-a19dfddcd5c7 | Naval Engenharia SA | 2026-05-11 | Equipamento A | 2
3c278cbc-e5f7-4108-a865-30401908dfcf | Naval Engenharia SA | 2026-05-25 | Equipamento A | 2
1de31c17-e6db-4ac4-aa00-faa61d1a1418 | Naval Engenharia SA | 2026-06-08 | Equipamento A | 2
8e964842-57a9-465b-817a-078b8c5d36e7 | Offshore Construcoes | 2026-01-05 | Equipamento A | 2
257ec212-c21a-4a1f-8461-d89e62d405c6 | Offshore Construcoes | 2026-01-19 | Equipamento A | 2
8858e3ab-5b83-492a-a705-f39dae7b1c8c | Offshore Construcoes | 2026-02-02 | Equipamento A | 2
813617a7-6b35-4b74-acae-ded49d33c807 | Offshore Construcoes | 2026-02-16 | Equipamento A | 2
33a59a68-9593-4564-a3bc-119d533ba269 | Offshore Construcoes | 2026-03-02 | Equipamento A | 2
465c1948-ed87-4e13-9bfc-6a779707c8e0 | Offshore Construcoes | 2026-03-16 | Equipamento A | 2
1f9ad375-8f71-4269-8337-466e3e096b39 | Offshore Construcoes | 2026-03-30 | Equipamento A | 2
be5a0f5a-c850-41fe-a9e2-2f1f947cb5fd | Offshore Construcoes | 2026-04-13 | Equipamento A | 2
e24e9e92-db0a-415d-99f2-b61f051fa1c4 | Offshore Construcoes | 2026-04-27 | Equipamento A | 2
97725ca3-6879-491e-a99a-b481d46d6b1e | Offshore Construcoes | 2026-05-11 | Equipamento A | 2
08d06bd5-de50-45d0-8de3-7967a4e2104b | Offshore Construcoes | 2026-05-25 | Equipamento A | 2
7a9ac240-cd01-4f2b-b7ba-6be66908e2f6 | Offshore Construcoes | 2026-06-08 | Equipamento A | 2
b61c0a5e-2d0e-4ebb-a1cc-4bd5f80a4ef4 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-01-05 | Equipamento A | 2
b635dd2c-c037-49e9-b5fc-c250885f9759 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-01-19 | Equipamento A | 2
68e22c28-a2fb-4bee-b410-16fd67836954 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-02-02 | Equipamento A | 2
131b3928-a7f5-42c8-be6f-78b500e7ca86 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-02-16 | Equipamento A | 2
657a7c61-503c-4eaa-b077-ebd232f6e773 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-03-02 | Equipamento A | 2
e0c55ad7-0b73-406f-8005-82116df154e7 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-03-16 | Equipamento A | 2
354c0a5b-34ef-4ad9-9c63-7f698c154214 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-03-30 | Equipamento A | 2
201a8d0d-b3e8-46c8-be1b-acd43c89a34e | Hidro Estruturas Ltda | 2026-04-13 | Equipamento A | 2
b98e5cb2-532b-419c-bfb0-7b69f53cac04 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-04-27 | Equipamento A | 2
d79e838a-eb8f-41c4-a714-1b7ba783dce1 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-05-11 | Equipamento A | 2
d7aea354-62ba-41fc-8236-13261c7e2596 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-05-25 | Equipamento A | 2
daac3b92-e6b2-4d99-8442-1da6c62498f7 | Hidro Estruturas Ltda | 2026-06-08 | Equipamento A | 2
749c7571-6161-4666-8d47-a774fa1621d9 | Maritima Obras SA | 2026-02-02 | Equipamento A | 2
f87bd715-33ec-4a34-9fb4-d74222b76242 | Maritima Obras SA | 2026-02-16 | Equipamento A | 2
b035e8e0-4f4c-4b4b-8175-498c0676eb49 | Maritima Obras SA | 2026-03-02 | Equipamento A | 2
a20fce05-b33b-4335-831b-e9bd6967a213 | Maritima Obras SA | 2026-03-16 | Equipamento A | 2
914930d9-5a01-4c0f-91cb-1a2fb27d391e | Maritima Obras SA | 2026-03-30 | Equipamento A | 2
c1c0b666-591f-497c-abf7-b864f6516442 | Maritima Obras SA | 2026-04-13 | Equipamento A | 2
d064d153-cbe0-4d8d-aef4-9a220d89f2b0 | Maritima Obras SA | 2026-04-27 | Equipamento A | 2
9d7293cd-c07a-45e4-9b52-0d4205f14455 | Maritima Obras SA | 2026-05-11 | Equipamento A | 2
a073fefe-10c4-4fea-a0ca-d9898d63c6a3 | Maritima Obras SA | 2026-05-25 | Equipamento A | 2
af26b40c-84b3-488d-b33a-d7906015a26d | Maritima Obras SA | 2026-06-08 | Equipamento A | 2
9809f018-883f-4f50-bbd8-507fe97b35f2 | Porto Industrial Eng | 2026-01-05 | Equipamento A | 2
a0df842c-c8b8-4fa2-9049-f92347b67d1a | Porto Industrial Eng | 2026-01-19 | Equipamento A | 2
09305209-ce6e-4540-80fb-c1bd2a679e21 | Porto Industrial Eng | 2026-02-02 | Equipamento A | 2
41ce3706-3cc0-4f5d-abc0-0854fcedc467 | Porto Industrial Eng | 2026-02-16 | Equipamento A | 2
8dedade5-c98c-48ca-b107-a86a3bab771e | Porto Industrial Eng | 2026-03-02 | Equipamento A | 2
2fead8d9-c2fc-45cf-84dc-2ece32393bfb | Porto Industrial Eng | 2026-03-16 | Equipamento A | 2
0621dc4a-9897-4e03-83d3-26cfa2142931 | Porto Industrial Eng | 2026-03-30 | Equipamento A | 2
27185dc0-a2c8-43a7-9c0c-884f3def8d59 | Porto Industrial Eng | 2026-04-13 | Equipamento A | 2
d2e6a962-2172-4cdd-9237-2f93ead2f306 | Porto Industrial Eng | 2026-04-27 | Equipamento A | 2
b3b6c0ac-076c-476f-ae89-9ce65508e2a4 | Porto Industrial Eng | 2026-05-11 | Equipamento A | 2
375a9593-b575-4bed-9e78-5cc702c753d4 | Porto Industrial Eng | 2026-05-25 | Equipamento A | 2
7d40b881-a0e3-47c3-92d5-4370cc87c3e0 | Porto Industrial Eng | 2026-06-08 | Equipamento A | 2
cf6b0095-a89b-47e9-84df-f35949558b49 | Sul Construtora Ltda | 2026-01-05 | Equipamento A | 2
db6dcb1f-b805-4cc7-9756-f3bfa7ed65e7 | Sul Construtora Ltda | 2026-01-19 | Equipamento A | 2
88d65d69-cc4e-4b15-9010-add6202750a1 | Sul Construtora Ltda | 2026-02-02 | Equipamento A | 2
4b013420-0e3b-4413-addc-827df75b2694 | Sul Construtora Ltda | 2026-02-16 | Equipamento A | 2
5a4f2559-b7a6-4714-b470-c20f0268ef64 | Sul Construtora Ltda | 2026-03-02 | Equipamento A | 2
02f81ab0-ac08-4cc7-9127-ea5fc52c4835 | Sul Construtora Ltda | 2026-03-16 | Equipamento A | 2
9144c94b-d60f-4676-b791-491278ff179f | Sul Construtora Ltda | 2026-03-30 | Equipamento A | 2
d9ea5729-e2f6-4e4c-9a88-12b9539855c1 | Sul Construtora Ltda | 2026-04-13 | Equipamento A | 2
93f0c361-eb49-4e5b-89d6-0e8ae1e62cad | Sul Construtora Ltda | 2026-04-27 | Equipamento A | 2
b6af04f8-743c-40a2-b5a1-2def1825303b | Sul Construtora Ltda | 2026-05-11 | Equipamento A | 2
189151aa-585d-4154-9004-eec97b34a6f3 | Sul Construtora Ltda | 2026-05-25 | Equipamento A | 2
4df35ba5-ad47-46e1-855d-a4175bcc2e1d | Sul Construtora Ltda | 2026-06-08 | Equipamento A | 2